河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2014〕2号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2014年3月28日 |
| --- | --- | --- |

2014年上半年重点工作进展情况

（3月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为3月20日的工作任务共有8项。具体情况见附件。

附件：3月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

附件：

3月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第七条 | 本科专业建设管理 | 制定本科专业分层建设设备投入三年计划并实施 | 3月20日前 | 景国勋 | 教务处 各学院 | 部分完成。计划初稿已提交景国勋副校长审阅。 |
| 第十二条 | 大学科技园建设 | 完成大学科技园项目总体规划审批，获得建设用地规划许可证 | 3月15日前 | 邹友峰 | 泰科公司 | 已完成。 |
| 第十三条 | 体育馆项目建设 | 开工建设体育馆室外工程项目 | 3月20日前 | 张 锟 | 基建处 | 已完成。管网施工和广场场地清理等工作正在进行。 |
|  | 东部水系建设 | 完成东部水系施工招标工作 | 3月5日前 |  | 基建处 | 已完成。招标已于2月27日完成招标，现正进行树木移植、场地清理、探明地下管网和施工放线工作。 |
|  |  | 完成东部水系桥梁设计工作 | 3月10日前 |  | 基建处 | 已完成。方案设计已于3月10日经校领导审阅并同意。 |
| 第十六条 | 附属小学工作 | 制定附属小学办学条件改善方案提交学校审定 | 3月20日前 | 邹友峰 | 校 办 附属小学 | 已完成。 |
|  | 幼儿园工作 | 制定幼儿园办学条件改善方案并实施 | 3月20日前 | 卫中玲 杨建堂 | 后勤处 后勤集团 校工会 | 基本完成。已提交邹校长审批。 |
|  | 40—50岁教职工心脏、颈动脉疾病筛查及预防与治疗工作 | 制定40—50岁教职工心脏、颈动脉疾病筛查实施方案 | 3月15日前 | 卫中玲 | 校医院 校工会 | 已完成。方案已制定，现正积极做好筛查前期工作，预计3月26日开始普查。 |