河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2014〕6号

| 党委办公室 校长办公室 | 编 | 2014年5月4日 |
| --- | --- | --- |

2014年上半年重点工作进展情况

（4月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月30日的重点工作有35项，4月20日通报尚未完成的重点工作有14项。具体情况见附件。

附件：1．4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 校学术委员会 建设 | 修订完善校学术委员会章程 | 4月30日前 | 周 英 | 科技处 社科处 | 基本完成。章程已经邹校长审阅，正按相关意见进行修改完善。 |
| 第三条 | 思想政治理论课建设 | 制定加强思想政治理论课课程建设方案并组织实施 | 4月30日前 | 张国臣 景国勋 | 马 院 | 部分完成。方案已分别提交张书记和景校长审阅。 |
| 第四条 | 修订《处级领导干部选拔任用管理工作条例》 | 印发实施《河南理工大学处级领导干部选拔任用管理工作条例》 | 4月30日前 | 张国臣 | 组织部 | 基本完成。《条例》已分别提交王书记、邹校长、张书记和周书记审阅并基本定稿，待校党委常委会议研究。 |
| 第六条 第六条 | 自然科学类科研平台建设与管理 自然科学类科研平台建设与管理 | 组织科研平台根据平台分类填报2014年度工作计划任务书 | 4月30日前 | 周 英 周 英 | 发规处 发规处 | 已完成。已组织深井瓦斯抽采与围岩控制技术国家地方联合工程实验室等47个自然科学类科研平台分类填报计划任务书。 |
|  |  | 制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。计划已经邹校长审阅，待提交校党委常委会议研究。 |
|  |  | 完成平台分类认定工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。报告已经邹校长、周校长审阅，待提交校党委常委会议研究。 |
|  | 人文社科类科研平台建设与管理 | 确保“安全与应急管理研究中心”和“能源经济研究中心”通过上级部门综合考评 | 按照上级要求时间推进 |  | 社科处 | 已完成。“安全与应急管理研究中心”和“能源经济研究中心”已分别于4月9日和4月29日通过上级部门综合考评。 |
|  |  | 完成平台分类认定工作 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。《关于对“河南省中国特色社会主义理论体系研究中心”等人文社科科研平台进行级别认定的建议》已呈邹校长审阅。 |
| 第七条 | 本科专业建设管理 | 制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施 | 4月30日前 | 景国勋 | 教务处 各学院 | 基本完成。计划已经景校长审阅，并呈邹校长审定。 |
|  | 本科教学工作 会议 | 提出召开年度本科教学工作会议方案报学校审定 | 4月30日前 |  | 教务处 | 基本完成。筹备方案已经邹校长、景校长审阅，正根据校党委常委会议意见修改。 |
| 第八条 | 太行名师计划 | 制定《河南理工大学太行名师发展计划》 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。计划已经景校长审阅，并呈邹校长审阅，正根据相关意见修改。 |
| 第九条 | 研究生招生体制 改革 | 制定博士研究生招生考试体制改革方案并开展试点工作 | 4月30日前 | 邹友峰 | 研究生处 相关学院 | 已完成。已制定《河南理工大学博士研究生招生考试体制改革工作方案》，并已在测绘学院和经管学院开展试点工作。 |
|  | 研究生招生 | 修订完善硕士研究生复试办法并实施 | 4月30日前 |  |  | 已完成。办法已修订完善，并已组织进行2014年硕士研究生复试录取工作。 |
| 第十条 | 协同创新中心管理 | 启动第二批协同创新中心创新项目的申报、立项工作，并完成立项项目论证与研究人员聘任工作 | 4月30日前 | 周 英 | 科技处 | 已完成。遴选了《煤层气水平井多级压裂抽采技术体系与示范》项目为第二批协同创新重点项目，已完成项目论证与实施方案的制定工作，聘任曹运兴教授为项目负责人。 |
|  | 科研综合改革工作 | 制定《哲学社会科学研究工作规程》和《人文社会科学类科研成果产出资助管理办法》并实施 | 4月30日前 |  | 社科处 | 基本完成。《哲学社会科学研究工作规程》和《人文社会科学类科研成果产出资助管理办法》已呈邹校长审阅。 |
| 第十二条 | 财务管理工作 | 编制2013年度部门决算和2013年校内财务决算报告 | 4月30日前 | 邹友峰 | 财务处 | 基本完成。部门决算、校内财务决算报告已经校长办公会第183次会议研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。 |
|  |  | 修订《河南理工大学深化财务管理体制改革方案》并实施 |  |  |  | 基本完成。方案已经校长办公会第183次会议研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。 |
|  |  | 制定《河南理工大学2014年经费预算和执行计划》并实施 |  |  |  | 基本完成。计划已经校长办公会第183次会议研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。 |
|  | 审计工作 | 完成图书采购项目经费使用过程审计与绩效审计工作 | 4月30日前 | 周 英 | 审计处 图书馆 | 已完成。已完成审计工作，报告已经周校长审阅。 |
|  | 校办产业规范 | 完成理达置业公司规范化工作 | 4月30日前 | 邹友峰 卫中玲 | 财务处 审计处 后勤集团 泰科公司 | 部分完成。理达置业公司现场财务审核工作已完成，已向邹校长汇报相关情况，正在进一步规范。 |
| 第十三条 第十三条 | 体育馆项目建设 | 完成体育馆设备调试工作和主体初验工作 | 4月30日前 | 张 锟 | 基建处 体育学院 | 基本完成。设备安装完成，因供电未接通，暂无法进行设备整体调试工作；4月30日组织相关部门完成了主体初验工作。 |
|  | 中华翰苑小区清算验收工作 | 完成小区首期绿化工程 | 4月30日前 |  | 后勤集团 基建处 | 已完成。共栽植广玉兰等树木400余棵，竹子400余棵，绿篱45220棵；红花草等12000平米，整理微地形绿地12000平米，铺设喷管系统管道1350米。 |
|  | 国家重点实验室大楼建设 | 完成大楼设计、审批以及项目延期申请工作 | 4月30日前 |  | 基建处 | 基本完成。4月初省发改委组织有关专家对初步设计进行评审，中旬根据专家意见完成修改并上报省教育厅，待批复；4月初项目延期申请报告已上报至教育厅。 |
|  | 学生食堂、洗浴中心建设 | 完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作 | 4月30日前 | 张 锟 | 后勤处 后勤集团 | 未完成。已制定初步方案，待组织赴外校考察后进一步完善。 |
|  | 引进人才住房解决方案 | 制定解决引进人才住房问题方案报学校审定 | 4月30日前 | 卫中玲 卫中玲 | 后勤处 征地办 基建处 财务处 | 未完成。待学校史平陵定向开发商品房选址及征地手续办理完毕后进行。 |
| 第十五条 第十五条 | 供暖工作 | 制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施 | 4月30日前 |  | 后勤处 后勤集团 | 基本完成。方案已经邹校长批示，正按相关意见落实推进中。 |
|  | 公用房屋管理 | 制订《领导干部办公用房整改方案》并实施 | 4月30日前 |  | 后勤处 校 办 | 部分完成。已制定整改方案并呈邹校长审阅。 |
|  | 美丽焦作建设行动计划 | 完成体育馆周边、中心广场、荷花池等处春季绿化工作，不断提高绿化管（养）护水平 | 4月30日前 |  | 后勤集团后勤处 | 已完成。共计完成春季绿化工程7处，其中中东部水系1200余棵树木分别移植于体育馆等地；中心广场及南大门更换绿篱15410棵，荷花湖改建修建树圈坐凳13个，补载麦冬1000余平米。修订了全年养护方案。 |
|  | 校园节约年建设活动 校园节约年建设活动 | 组织开展节能宣传教育活动 | 4月30日前 |  |  | 部分完成。3月22日联合校绿茵环保协会在一号餐厅广场举行了“世界水日”节能宣传活动。已完成节能宣传活动工作计划起草，待与校团委节能活动计划合并修改后组织实施。 |
|  |  | 积极探索合同能源管理新模式并试点实施 | 4月30日前 |  | 后勤集团 | 未完成。已与两家合同能源管理公司进行了联系和商讨，并于3月下旬对全校照明灯具进行了统计，制定了《2014年现有灯具统计表》；4月份先后组织到省内外部分高校进行考察和调研，正根据学校现状和实际需求提出可行性草案后报学校研究审定。 |
| 第十六条 | 教职工医保工作 | 制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究 | 4月30日前 |  | 校医院 人事处 校工会 老干部处 后勤处 财务处 | 部分完成。《河南理工大学教职工医疗改革方案（讨论稿）》已呈卫校长审阅。 |
|  | 平安校园建设 | 扎实开展安全生产大检查“回头看”活动，并对查找到的安全隐患进行限期整改 | 4月30日前 |  | 保卫处 校 办 | 已完成。《河南理工大学安全生产大检查“回头看”工作汇报》已经邹校长审阅，并对查找出问题进行限期整改，对未解决的化学实验室污染问题出题了下一步解决方案。 |
| 第十七条 | 深化教学改革 | 完成万方学院2014年重点课程申报立项工作 | 4月30日前 | 邹友峰 | 万方学院 | 已完成。已评审确定《测量学基础》等3门课程为重点课程建设立项课程。 |
| 第十八条 | 校园文化建设 | 完成公共楼宇文化匾牌制作安装 | 4月30日前 | 张国臣 | 宣传部 | 部分完成。文化匾牌使用的文字和图片内容已完成，施工单位完成了画芯制作，但制作的画框颜色与学校要求有色差，正根据王书记意见进行调整。 |
|  | 外宣工作 | 确定拟在《人民日报》、《光明日报》、《河南日报》上刊发的3篇重要外宣稿件提纲。 | 4月30日前 |  |  | 基本完成。在《人民日报》《光明日报》《河南日报》等重要媒体刊发的3篇重要外宣稿件的写作提纲，已经王书记、张书记审阅，正在进一步修改。 |

附件2：

4月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

| 条 目 | 分项项目 | 分解任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六条 | 人文社科类科研平台建设与管理 | 制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施 | 4月10日前 | 周 英 | 社科处 | 基本完成。修改完善稿已呈邹校长审阅。 |
| 第七条 | 本科教学审核评估工作 | 制定《本科教学工作审核评估自评工作方案》 | 4月10日前 | 景国勋 | 教务处 | 已完成。方案已经校党委常委会研究通过。 |
|  | 本科专业建设管理 | 制定本科专业分层建设设备投入三年计划并实施 | 3月20日前 |  | 教务处 各学院 | 已完成。已根据校长办公会意见进行修改，并已呈邹校长审阅。 |
| 第十一条 | 中外合作办学项目建设 | 制定《中外合作办学项目学生出国留学管理办法》并实施 | 3月30日前 |  | 国际教育 学院 相关学院 | 已完成。《办法》已经校长办公会第183次会议研究通过。 |
| 第十二条 | 化债工作 | 合理调整负债结构，制定2014年化债方案并提交会议研究 | 4月20日前 | 邹友峰 | 财务处 | 已完成。《办法》已经校长办公会第183次会议研究通过。 |
| 第十三条 第十三条 | 东部水系建设 东部水系建设 | 完成东部水系建设场地内的树木移植、房屋拆除等工作 | 3月31日前 | 张 锟 张 锟 | 后勤处 后勤集团 | 部分完成。东部水系建设场地内的树木已全部移植完毕；房屋拆除正在推进中。 |
|  |  | 完成东部水系桥梁施工图设计 | 4月10日前 |  | 基建处 | 基本完成。桥梁施工图设计已完成，施工图预算已完成，待提交校党委常委会议研究。 |
|  | 南校区供电专线建设 | 制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施 | 4月15日前 | 卫中玲 张 锟 | 后勤处 基建处 后勤集团 | 部分完成。该项工作在4月20日通报后没有新的进展。 |
| 第十五条 | 校园节约年建设活动 | 制定校园节约年建设活动方案并实施 | 3月31日前 | 卫中玲 | 后勤集团后勤处 | 部分完成。已赴江南大学等四所高校进行调研，现正对方案进行修改完善。 |
|  |  | 制定节水节电改造方案并实施 | 3月31日前 |  |  | 部分完成。该方案为《节约型校园建设方案》组成部分，正积极推进方案的制定完善工作。 |
|  | 学生宿舍电扇改造工程 | 制定学生宿舍电扇改造方案并实施 | 3月31日前 |  | 后勤集团 后勤处 | 基本完成。方案已提交校长办公会研究审定。 |
| 第十六条 第十六条 | 幼儿园工作 | 制定幼儿园办学条件改善方案并实施 | 3月20日前 | 卫中玲 杨建堂 卫中玲 杨建堂 | 后勤处 后勤集团 校工会 后勤处 后勤集团 校工会 | 基本完成。按邹校长批示，由卫中玲副校长组织相关部门进行现场考察，修改完善后的方案已再次提交邹校长审阅。 |
|  | 家属区管理 家属区管理 | 制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施 | 4月20日前 |  |  | 未完成。已制定建设方案，并已转交校工会征求业主委员会意见和建议。 |
|  |  | 制定家属区分区管理方案并实施 | 3月30日前 |  |  | 未完成。已提出管理方案，并结合环湖路建设方案进行了修改，并向业主委员会提交征求意见稿。 |